附件1

裕华区总工会

第二期“职工互助一日捐”活动实施方案

为组织全区职工扎扎实实开展好第二期“职工互助一日捐”活动，切实加大对困难职工的帮扶救助力度，推动“职工互助一日捐”活动持续、健康发展，制定如下实施方案。

一、充分认识开展第二期“职工互助一日捐”活动的重要意义

各级党委和政府高度重视民生问题，出台了一系列惠民政策和举措，促进了社会事业的全面进步，提高了广大职工的生活水平。但是，仍有少部分职工因突发重大疾病、意外灾害等多种原因导致家庭困难，依靠自身无力摆脱困境，需要社会给予特殊关爱和帮扶救助。按照河北省人民政府办公厅《关于开展“救助困难职工一日捐”活动的通知》（办字〔2009〕101号）要求和石家庄市人民政府引发的《石家庄市“救助困难职工一日捐”活动实施细则（暂行）》的统一安排部署，我区自2010年起在全区范围内开展了“职工互助一日捐”活动。活动开展两年多来，得到了各级党委、政府的大力支持和相关部门的积极配合，各级工会组织周密组织，精心筹划，多措并举，全力推进，保证了活动扎实有效地开展。“职工互助一日捐”活动募集到的救助资金，既帮助因重大疾病等原因造成家庭生活难以为继的特困职工缓解了突出困难，又帮助因突然遭受重大意外事件等原因导致家庭基本生活受到影响的捐款职工解决了现实问题。实践证明，开展“职工互助一日捐”活动，有利于提升各级工会筹集帮扶资金的能力，不断扩大工会救助和职工互助的范围，是工会组织积极协助党和政府改善民生，更好地展现工会组织的号召力、凝聚力和影响力，推进共享改革发展成果的重要举措；是对困难职工帮扶工作的补充和完善困难职工帮扶救助体系的重要途径；是进一步营造互助互济的社会氛围，发扬中华民族扶危济困的光荣传统，促进社会和谐的一个善举。

第二期“职工互助一日捐”活动是在全区上下深入贯彻落实科学发展观，以实际行动迎接党的十八大背景下开展的，各级工会组织要充分认识开展这项活动的重要意义，切实统一思想，提高认识，站在讲政治、讲大局的高度，进一步建立健全相关制度，聚全会之智，举全会之力，集中时间，集中精力，广泛组织和发动职工群众参与到活动中来，确保参加人数和募款总额比上期稳中有升，确保每一个救助事项及时到位，通过深入、细致、扎实的工作，继续把这件好事办实办好。

二、具体安排

（一）宣传发动阶段：(2012年10月31日前)

1．动员部署。各级工会要召开专门会议进行动员部署，做到统一思想、统一步调，形成推动活动顺利开展的合力。

2．大力宣传。各级工会组织要充分利用资源和手段，通过闭路电视、报纸、网络、印发宣传册等形式，对第一期活动的成效和第二期活动的政策进行广泛深入的宣传。

3．督导推动。由区总工会领导带队，组成工作组，赴各街道（镇）总工会、系统工会和区直属基层工会督导推动。

（二）募集资金阶段：(2012年11月1日至11月30日)

1．以基层工会为单位募集资金，填写《裕华区“职工互助一日捐”活动基层工会职工捐款登记表》,并将募集资金情况在本单位予以公示,按规定时间及时全额上缴上一级工会。

2、各街道（镇）总工会、系统工会将所收捐款总额交区总工会。

3、街道（镇）总工会、直属基层工会、系统工会将捐款活动总体情况形成书面报告，报区总工会备案。

（三）汇总上解阶段：(2012年12月1日至12月31日)

区总工会按照新修订的《裕华区“职工互助一日捐”活动实施细则（暂行）》和《裕华区“职工互助一日捐”活动资金管理使用办法（暂行）》要求对募集资金进行汇总上解。

（四）实施救助阶段：(2013年1月1日至2013年12月31日)

按照市、区两级制定的《实施细则》、《资金管理使用办法》、《救助金申请审批程序》规定程序实施救助。

1．第一期“职工互助一日捐”活动救助期延至2012年12月31日。

2．第二期“职工互助一日捐”活动救助期为：自2013年1月1日至2013年12月31日。

三、工作要求

（一）加强领导，落实责任。各级工会组织要把开展第二期“职工互助一日捐”活动摆上重要议事日程，切实发挥“职工互助一日捐”活动领导小组和相应工作机构的作用，进一步完善党委高度重视、政府牵头推动、社会理解支持、工会高效运作、职工广泛参与的工作格局。各基层工会主席要继续把这项活动作为重中之重， 亲自动员部署，认真谋划安排，带队督导推动，层层落实责任，并将工作责任落实情况纳入年度目标考核，形成强有力的组织保障和责任机制。凡没有落实专门工作人员的各基层工会要抓紧落实，保证第二期“职工互助一日捐”活动顺利开展。

（二）广泛宣传，形成共识。各基层工会组织要充分利用媒体、工会阵地等宣传资源和手段，对第一期“职工互助一日捐”活动的工作成效、救助典型和第二期“职工互助一日捐”活动的时间安排、救助政策进行大力宣传，为推动活动的顺利开展营造良好的舆论氛围。各级工会干部要深入基层，到广大职工群众中去，大力宣传“职工互助一日捐”活动的目的、意义和救助政策，统一思想，形成共识，得到广大职工群众的理解、认可和支持，进一步提高广大干部职工的认知度和参与面。

（三）多措并举，全力推进。在宣传发动阶段，区总工会将由领导班子成员带队，对区总工会对口单位活动开展情况进行督导检查，帮助基层单位解决活动开展中遇到的困难和问题，做好政策解读和推动指导工作。各街道（镇）总工会、系统工会、区直属基层工会要建立周报告制度。做到思想认识到位，方法措施到位，工作成效到位。在募集资金阶段，要充分调动和发挥党员领导干部的示范带动作用，努力扩大企事业单位的参与面，切实提高职工参与率，力争各级党政机关和事业单位职工的参与率达到100%，募集资金总额不低于我区首期募集资金额度。全国和省级、市级“五一劳动奖状”、“模范职工之家”和AAA级“劳动关系和谐企业”职工捐款参与率须达到90%以上，并作为今后推荐、申报以上荣誉称号的必要条件。

（四）阳光操作，应助尽助。区总工会将于2013年1月15日前，通过各种渠道，对第一期“职工互助一日捐”活动资金使用情况和第二期资金募集情况，向职工和社会公开、公示，主动接受审计监督和社会监督，切实做到阳光操作。要进一步强化责任意识和风险意识，坚持一个标准、一套程序、一个渠道、“一支笔”审批，对符合救助条件职工及时足额地实施救助，切实把每一分钱管好、用好。发现违规、违纪问题，要坚决查处，严肃追究相关责任人员和有关领导的责任。