附件1

石家庄市总工会

第五期职工互助活动实施方案

为组织全市职工扎扎实实开展好第五期职工互助活动，推动我市职工互助活动持续健康发展，制定如下实施方案。

一、充分认识开展第五期职工互助活动的重要意义

按照河北省人民政府办公厅《关于开展“救助困难职工一日捐”活动的通知》（办字〔2009〕101号）要求和河北省总工会的统一安排部署，我市自2010年起在全市范围内开展了职工互助活动。这项活动是工会组织惠民生、凝民心的一件实事、善事。活动开展以来，各级党委、政府大力支持，相关部门积极配合，各级工会组织周密组织，精心筹划，多措并举，全力推进，保证了活动扎实有效地开展。职工互助活动募集到的救助资金，既帮助因重大疾病等原因造成家庭生活难以为继的特困职工缓解了突出困难，又帮助因突然遭受重大意外事件等原因导致家庭基本生活受到影响的缴费职工解决了现实问题。实践证明，开展职工互助活动，有利于提升各级工会筹集帮扶资金的能力，不断扩大工会救助和职工互助的范围，是工会组织积极协助党和政府改善民生，更好地展现工会组织的号召力、凝聚力和影响力，推进共享改革发展成果的重要举措；是对困难职工帮扶工作的补充和完善困难职工帮扶救助体系的重要途径；是进一步营造互助互济的社会氛围，发扬中华民族扶危济困的光荣传统，促进社会和谐的一个善举。

各级工会要充分认识开展这项活动的重要意义，切实统一思想，提高认识，站在讲政治、讲大局的高度，系统回顾前四期活动的工作情况，总结经验，吸取不足，科学谋划第五期活动的工作方案，进一步建立健全相关制度，聚全会之智，举全会之力，集中时间，集中精力，广泛组织和发动职工群众参与到活动中来，确保参加人数和募款总额比上期稳中有升，确保每一个救助事项及时到位，通过深入、细致、扎实的工作，继续把这件好事办实办好。

二、具体安排

（一）前期准备阶段：2015年11月15日前

1．总结活动情况。各县（市）、区总工会要对职工互助活动的工作情况和活动成效进行系统回顾，结合工作机构的运转情况和互助金的收、管、用等各个环节，通过查看账目、审阅档案、检索流程等方式，认真总结经验，查找不足，有针对性地提出改进意见和落实措施。

2．修订相关文件。各县（市）、区总工会要按照新修订的《石家庄市职工互助活动实施细则》，本着“降低救助门槛、简化救助程序、提高救助额度、加大救助力度”的原则，抓紧修订本级《实施细则》、《资金管理使用办法》、《救助金申请审批程序》，制定《实施方案》，报市总工会职工互助活动领导小组办公室审批后实施。

3．争取同级党委、政府的重视和支持。主动向党委、政府汇报职工互助活动的成效和开展第五期活动的计划安排。

4．结合互助金的收、管、用等各个环节，做好互助金的接收、汇总、上解等相关准备工作。

（二）宣传发动阶段：2015年11月20日前

1．动员部署。各级工会要认真进行安排部署，做到统一思想、统一步调，形成推动活动顺利开展的合力。

2．大力宣传。各级工会要充分利用资源和手段，通过电视、报纸、电台、网络、印发宣传品等形式，对前四期活动的成效和第五期活动的政策进行广泛深入的宣传。在宣传中，要注重解释职工互助活动兼具公益性和互助性、利人利己的特点，努力获得职工群众的理解和支持，引导职工积极参加到活动中来。要特别注意做好对非公企业尤其是中小型民营企业的宣传发动工作，消灭活动空白点。

3．督导推动。市、县两级总工会要分别组成工作组，赴各对口基层工会督导推动。

（三）募集资金阶段：2015年11月21日至12月31日

1．以基层工会为单位缴纳互助金，填写《石家庄市职工互助活动基层工会职工缴纳互助金登记表》。

2．按照省总要求，进一步扩大互助金来源，包括：用人单位、基层工会和地方工会可以为所属职工统一缴纳互助金或提供部分补贴，也可由职工本人、用人单位、基层工会和地方工会共同缴纳互助金。

3．以基层工会为单位将缴纳互助金情况在本单位予以公示。

（四）汇总上解阶段：2016年1月10日前

按照《石家庄市职工互助活动实施细则》和新修订的《石家庄市职工互助活动资金管理使用办法》要求对互助金进行汇总上解。

1．基层工会所收互助金按工会组织隶属关系全部上解市总工会或县（市）、区总工会。

2．各县（市）、区总工会按所收互助金总额的90%留存使用，将所收互助金的10%按工会经费上解渠道上解市总工会。

3．市总工会直属基层工会、产业工会所收互助金由市总工会统一管理使用。

4．市总工会各对口单位于2016年1月1日至2016年1月10日将2015年度职工互助活动总结、全年度资金收支情况统计表，以及第五期职工互助金筹集情况总结和统计表报市总工会职工互助活动工作委员会。

5.各县（市）区总工会于2016年1月1日至2016年1月10日将2016年度职工互助金总额的10%上解资金汇入市总工会指定账户，同时将参加第五期活动的职工电子名册报市总工会职工互助活动工作委员会（邮箱：yrjbgs＠163.com）。

6.各县（市）、区总工会根据市总工会新修订的《实施细则》，结合本地实际，制定相应的实施细则，报市总工会职工互助活动领导小组办公室审批后施行。

（五）实施救助阶段：2016年1月1日至2016年12月31日

按照市、县两级制定的《实施细则》、《资金管理使用办法》、《救助金申请审批程序》规定程序实施救助。累计结余资金转入第五期合并使用。

三、工作要求

（一）加强领导，落实责任。各级各单位工会要切实发挥职工互助活动领导小组和工作机构的作用，进一步完善党委高度重视、政府牵头推动、社会理解支持、工会高效运作、职工广泛参与的工作格局。各级工会主要领导要继续把这项工作作为一把手工程，亲自动员部署，认真谋划安排，带队督导推动，层层落实责任，形成强有力的组织保障和责任机制。

（二）广泛宣传，形成共识。各级各单位工会要充分利用新闻媒体、工会阵地广泛宣传职工互助活动的工作成效、救助典型和第五期职工互助活动的时间安排、救助政策，为活动的顺利开展营造良好的舆论氛围。各级工会干部要深入基层，到广大职工群众中去，积极宣传职工互助活动的目的、意义和救助政策，统一思想，形成共识，得到广大职工群众的理解、认可和支持，进一步提高广大干部职工的认知度和参与面。

（三）多措并举，全力推进。市总工会将由领导班子成员带队，对各对口单位活动开展情况进行督导检查，帮助基层单位解决活动中遇到的困难和问题，做好政策解读和督导推动工作。各县（市）区总工会、产业（局）工会、市总工会直属基层工会也要采取分片包干、分组督导、建立每周通报制度等有效措施，确保第五期职工互助活动顺利开展。要注重发挥党员领导干部的示范带动作用，切实提高职工参与率。

（四）阳光操作，应助尽助。各县（市）、区总工会要通过各种渠道，将职工互助活动资金使用情况和第五期缴纳互助金情况进行公示，主动接受政府审计、工会经审组织审计和社会监督，切实做到阳光操作。要进一步强化责任意识和风险意识，坚持一个标准、一套程序、一个渠道、一支笔审批，对符合救助条件的职工及时足额地实施救助，切实把每一分钱管好、用好。发现违规、违纪问题，要坚决查处，严肃追究相关责任人员和有关领导的责任。